Wochenbericht

# Name: Christoph Gnip

Kalenderwoche: KW23

Datum vom: 7.6.10 - 13.6.10

Projektnummer: 012-437

Projekttitel: 3D-Scan

Projektfortschritt in dieser KW: 3 %

Fertigstellung des Projektes gesamt: 7 %

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
| F | F | F | - | - | - | - |

Anwesenheit am Arbeitsplatz:

U = Im Unternehmen  
 F = FH-Gelsenkirchen  
 H = Heimarbeit  
 K = Krank/Urlaub

Beschreibung der Fortschritte:

Besuch der Schulung „Literaturrecherche für die Abschlussarbeit". Anschließende Recherche in den vom ZIM bereitgestellten Quellen zum Algorithmus „Shape from Shadows“ und zur Bildverarbeitung. Auswertung der gefundenen Literatur.

Zusammentragung und Ordnung der Ergebnisse. Erstellung einer Citavi Zitatesammlung für die Abschlussarbeit.

Probleme und Lösungen:

Probleme:

Keine

Lösungen: